## Sheet1
《桂林市文化旅游产教联合体2025年工作要点》任务分工及年度进度安排方案（讨论稿）
序号 | 工作目标 | 具体任务 | 牵头单位 | 主要配合单位 | 完成时限
1 | 建立联合体管理及运行机制 | 制定联合体章程。 | 市教育局 |  | 第一季度
|  | 组建理事大会。 | 市教育局
|  | 组建常务理事会和秘书处。 | 市教育局
|  | 设立建设指导委员会。由联合体内政校行企相关专家共同组成，指导开展校企合作“七个共同”。 | 桂林旅游学院 | 市教育局、市文广旅局、市发改委、市工信局、市人社局、高新区管委会、桂林旅股 | 第二季度
2 | 搭建联合体实体化运营平台 | 依托牵头园区，建立运行机构配备相应的办公活动场地及配套设施。 | 高新区管委会 | 市教育局、市财政局 | 第一季度
3 | 搭建园区产教供需信息平台 | 依托牵头企业，针对园区产业发展情况、人才需求情况及企业和技术情况（含行业企业用工需求、科研技术需求、员工技术技能提升需求以及国际化需求等）进行考察和分析，形成“产业需求清单”。 | 桂林旅股 | 高新区管委会、市发改委、市工信局、市人社局 | 第二季度
|  | 依托牵头学校，针对参与学校学科专业、科研平台及团队、社会服务资源等，形成“学校服务清单”。 | 桂林旅游学院 | 市教育局、市文广旅局
|  | 对接两个清单，建立联合体产教供需信息平台，及时发布行业动态、项目合作需求以及人才就业状况和需求预测等，实现数据共享互联互通，产教供需精准对接。 | 高新区管委会 市教育局 | 市文广旅局、桂林旅游学院、桂林旅股、市发改委、市工信局、市人社局、市财政局 | 第三季度
4 | 构建产教资源共建共享模式 | 共同研究专业设置。依托建设指导委员会，共同做好专业人才培养方案制（修）订工作，建立健全行业企业等多方参与的专业（群）动态调整机制，优化专业布局和专业结构，加快形成紧密对接园区产业链、创新链的专业体系。 | 桂林旅游学院 | 各参与学校 | 第三-四季度
|  | 共同设计人才培养方案。依托建设指导委员会，组织行业企业专家参与人才培养方案的制订，包含产业调研与分析、课程体系构建、课程标准制订、人才培养方案论证、人才培养方案的实施以及人才培养方案效果反馈等关键环节，推动企业把先进技术标准和职业能力融入人才培养方案，建立健全行业企业、第三方评价机构等多方参与的专业人才培养方案动态调整机制。 | 桂林旅游学院 | 各参与学校、企业
|  | 共同开发课程。组建联合团队，将联合体内企业真实生产项目、典型工作任务、经典案例等转换为成员学校教学资源，共同开发一批优质课程，实现教学内容与行业企业标准对接。探索将较为成熟的企业内培课程，转化为在联合体内职业学校开设的专业课程。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
|  | 共同开发教材。共同开发活页式等形态多样的优质教材，反映文旅行业前沿经验，通过宣传推介，有效发挥优质专业课程教材的示范辐射作用。 | 桂林旅游学院 | 各参与学校、企业
|  | 共同组建教学团队。构建校企人员互任互聘机制，聘请企业优秀人才等到学校兼职任教。在企业设立双师岗，职业学校选派教师赴企业跟岗锻炼。组建联合体教师能力提升平台，校企共建技能大师工作室、“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地，构建专兼结合的“双师型”教师团队。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
|  | 共同建设实训实习平台。共建一批实训实习平台，共同开发一批实训项目，强化以育人为目标的实习实训考核评价。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
|  | 共同制定人才培养质量标准。依托建设指导委员会，建立健全企业、学校等多元参与的人才培养质量评价机制，与行业企业共同制定人才培养质量标准、考核评价标准。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
5 | 建立企业人才培养中心 | 在学校和企业建设人才培养中心，通过推行学徒制、实施职业教育现场工程师专项培养、打造数字化教学空间，培养高素质文旅人才。 | 高新区管委会 | 各参与学校、企业 | 第四季度
6 | 建立企业员工教育培训中心 | 在学校和企业建立联合体企业员工教育培训中心，面向企业开展复合型员工能力提升培训。 | 高新区管委会 | 各参与学校、企业 | 第四季度
7 | 鼓励企业和院校对外合作交流 | 鼓励企业和院校面向东盟积极开展教育、文化、旅游等领域的合作交流，服务企业和院校“走出去”“引进来”，探索建立行业国际职业教育标准、共享优质职业教育资源。 | 秘书处 | 各参与学校、企业 | 全年
8 | 发展成员扩大联合体影响力 | 发展联合体成员，推进文化旅游与农业、体育、康养、医美、研学、会展等行业的融合发展。 | 秘书处 |  | 全年

## Sheet2
《桂林市文化旅游产教联合体2025年工作要点》任务分工及年度进度安排方案（讨论稿）
序号 | 工作目标 | 具体任务 | 牵头单位 | 主要配合单位 | 完成时限
1 | 建立联合体管理及运行机制 | 制定联合体章程。 | 市教育局 |  | 第一季度
|  | 组建理事大会。 | 市教育局
|  | 组建常务理事会和秘书处。 | 市教育局
|  | 设立建设指导委员会。由联合体内政校行企相关专家共同组成，指导开展校企合作“七个共同”。 | 桂林旅游学院 | 市教育局、市文广旅局、桂林旅股 | 第二季度
2 | 搭建联合体实体化运营平台 | 依托牵头园区，建立运行机构配备相应的办公活动场地及配套设施。 | 高新区管委会 | 市教育局 | 第一季度
|  | 共建运营企业人才培养中心、企业员工教育培训中心，开展人才培养、专业建设、课程开发、员工培训、技术研发、社会服务等业务。 | 高新区管委会 | 桂林旅游学院、桂林旅股 | 第二季度
3 | 搭建园区产教供需信息平台 | 依托牵头企业，针对园区产业发展情况、人才需求情况及企业和技术情况（含行业企业用工需求、科研技术需求、员工技术技能提升需求以及国际化需求等）进行考察和分析，形成“产业需求清单”。 | 桂林旅股 | 高新区管委会、市发改委、市工信局、市人社局 | 第二季度
|  | 依托牵头学校，针对参与学校学科专业、科研平台及团队、社会服务资源等，形成“学校服务清单”。 | 桂林旅游学院 | 市教育局、市文广旅局
|  | 对接两个清单，建立联合体产教供需信息平台，及时发布行业动态、项目合作需求以及人才就业状况和需求预测等，实现数据共享互联互通，产教供需精准对接。 | 高新区管委会 | 市教育局、市文广旅局、桂林旅游学院、桂林旅股、市发改委、市工信局、市人社局、市财政局 | 第三季度
4 | 构建产教资源共建共享模式 | 共同研究专业设置。依托建设指导委员会，共同做好专业人才培养方案制（修）订工作，建立健全行业企业等多方参与的专业（群）动态调整机制，优化专业布局和专业结构，加快形成紧密对接园区产业链、创新链的专业体系。 | 桂林旅游学院 | 各参与学校 | 第三-四季度
|  | 共同设计人才培养方案。依托建设指导委员会，组织行业企业专家参与人才培养方案的制订，包含产业调研与分析、课程体系构建、课程标准制订、人才培养方案论证、人才培养方案的实施以及人才培养方案效果反馈等关键环节，推动企业把先进技术标准和职业能力融入人才培养方案，建立健全行业企业、第三方评价机构等多方参与的专业人才培养方案动态调整机制。 | 桂林旅游学院 | 各参与学校、企业
|  | 共同开发课程。组建联合团队，将联合体内企业真实生产项目、典型工作任务、经典案例等转换为成员学校教学资源，共同开发一批优质课程，实现教学内容与行业企业标准对接。探索将较为成熟的企业内培课程，转化为在联合体内职业学校开设的专业课程。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
|  | 共同开发教材。共同开发活页式等形态多样的优质教材，反映文旅行业前沿经验，通过宣传推介，有效发挥优质专业课程教材的示范辐射作用。 | 桂林旅游学院 | 各参与学校、企业
|  | 共同组建教学团队。构建校企人员互任互聘机制，聘请企业优秀人才等到学校兼职任教。在企业设立双师岗，职业学校选派教师赴企业跟岗锻炼。组建联合体教师能力提升平台，校企共建技能大师工作室、“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地，构建专兼结合的“双师型”教师团队。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
|  | 共同建设实训实习平台。共建一批实训实习平台，共同开发一批实训项目，强化以育人为目标的实习实训考核评价。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
|  | 共同制定人才培养质量标准。依托建设指导委员会，建立健全企业、学校等多元参与的人才培养质量评价机制，与行业企业共同制定人才培养质量标准、考核评价标准。 | 桂林旅游学院 桂林旅股 | 各参与学校、企业
5 | 建立企业人才培养中心 | 在学校和企业建设人才培养中心，通过推行学徒制、实施职业教育现场工程师专项培养、打造数字化教学空间，培养高素质文旅人才。 | 高新区管委会 | 各参与学校、企业 | 第四季度
6 | 建立企业员工教育培训中心 | 在学校和企业建立联合体企业员工教育培训中心，面向企业开展复合型员工能力提升培训。 | 高新区管委会 | 各参与学校、企业 | 第四季度
7 | 鼓励企业和院校对外合作交流 | 鼓励企业和院校面向东盟积极开展教育、文化、旅游等领域的合作交流，服务企业和院校“走出去”“引进来”，探索建立行业国际职业教育标准、共享优质职业教育资源。 | 高新区管委会 | 市教育局、市文广旅局 | 全年
8 | 发展成员扩大联合体影响力 | 发展联合体成员，推进文化旅游与农业、体育、康养、医美、研学、会展等行业的融合发展。 | 秘书处 |  | 全年